## Planilha1
CRONOGRAMA
ID | TAREFAS | QUANTIDADE DE DIAS
SPRINT 1
1 | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 10
2 | CRONOGRAMA | 5
3 | DESENVOLVIMENTO DA INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 5
SPRINT 2
4 | WIREFRAME DE ALTA FIDELIDADE | 12
5 | FRONT-END | 20
6 | DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DA DOCUMENTAÇÃO | 3
SPRINT 3
7 | ESTRUTURAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 30
8 | DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA | 3
SPRINT 4
9 | PROGRAMAÇÃO BACK-END | 30
1O | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 10
TOTAL DE DIAS |  | 128

## Planilha2
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
SPRINT 1
TAREFAS | DATA INCIO | DIAS | DATA FIM
Escopo | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-08
Levantamento de requisitos | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-08
Custos do projeto | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-08
Cronograma das atividades | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-08
Desenvolvimento da Introdução do relatório técnico | 2025-08-01 | 14 | 2025-08-14
SPRINT 2
Wireframe de alta fidelidade | 2025-08-12 | 25 | 2025-08-22
Programação e Front-End | 2025-09-22 | 29 | 2025-09-19
Desenvolvimento do referencial teórico e metodologia do relatório técnico do projeto. | 2025-08-15 | 32 | 2025-09-15
SPRINT 3
Estruturação do banco de dados | 2025-09-19 | 8 | 2025-09-26
Desenvolvimento do referencial teórico e metodologia do relatório técnico do projeto. | 2025-09-19 | 15 | 2025-10-03
SPRINT 4
Programação Back-End do projeto | 2025-10-24 | 26 | 2025-11-18
Persistência de dados | 2025-10-24 | 29 | 2025-11-21
Testes | 2025-10-24 | 29 | 2025-11-21
Relatóro técnico Final | 2025-10-24 | 29 | 2025-11-21
|  |  |  | ATIVIDADE | INICIO | TERMINO | DURAÇÃO
|  |  |  | Escopo | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 3
|  |  |  | Levantamento de requisitos | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 3
|  |  |  | Custos do projeto | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 3
|  |  |  | Cronograma das atividades | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 3
|  |  |  | Desenvolvimento da Introdução do relatório técnico | 2025-08-01 | 2025-08-14 | 14
|  |  |  | Wireframe de alta fidelidade | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 25
|  |  |  | Programação e Front-End | 2025-09-22 | 2025-09-19 | 29
|  |  |  | Desenvolvimento do referencial teórico e metodologia do relatório técnico do projeto. | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 32
|  |  |  | Estruturação do banco de dados | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 8
|  |  |  | Desenvolvimento do referencial teórico e metodologia do relatório técnico do projeto. | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 15
|  |  |  | Programação Back-End do projeto | 2025-10-24 | 2025-11-18 | 26
|  |  |  | Persistência de dados | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 29
|  |  |  | Testes | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 29
|  |  |  | Relatóro técnico Final | 2025-10-24 | 2025-11-21 | 29