## Planilha1
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - APLICATIVO E PÁGINA WEB
RECURSOS HUMANOS | QTDE | SALÁRIOS | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | TOTAL
PRODUCT OWNER(PO) | 1 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 46800
DESENVOLVEDOR BACK-END PLENO | 3 | 7600 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 91200
DESENVOLVEDOR FRONT-END PLENO | 3 | 6800 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 81600
DESENVOLVEDOR MOBILE NATIVO(IOS E ANDROID) | 2 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
DESENVOLVEDOR BANCO DE DADOS(DBA) | 1 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 44800
GERENTE DE PROJETOS-SÊNIOR | 1 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 59600
TOTAL | [6 empty] | 384000
RECURSOS TERCEIROS | QTDE | SALÁRIOS / CUSTO MENSAL | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | TOTAL
DESIGNER UI/UX - PLENO | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 16500
SERVIDOR AWS | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000
GESTOR DE RISCO | 1 | 18000 |  |  |  | 18000 | 18000
TOTAL | [6 empty] | 50500
RECURSOS NÃO HUMANOS | QTDE | CUSTO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | TOTAL
NOTEBBOK DELL I7 12ª GERAÇÃO 16 GB RAM PLACA DE VÍDEO | 11 | 4699 | 51689 |  |  |  | 51689
Cadeira Para Escritório Presidente Giratória Ergonômica ANM312 P | 11 | 809.99 | 8909.89 |  |  |  | 8909.89
Plataforma de Trabalho com Total de 4 Lugares. 2 Lugar + 2 Lugar Frente a Frente 2000mm X 1320mm X 750mm- 25mm | 3 | 1801.76 | 5405.28 |  |  |  | 5405.28
MOUSE DELL WM 126 SEM FIO | 11 | 110 | 1210 |  |  |  | 1210
Monitor 24" Full HD | 11 | 538.9 | 5927.9 |  |  |  | 5927.9
LINK DEDICADO DE INTERNET 2GB | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000
TOTAL | [6 empty] | 74142.07
CUSTO TOTAL ESTIMADO | 508642.07
Na realização da análise contabilizando a mão de obra necessária e todos os recursos para o desenvolvimento do projeto,temos um montante inicial de R$547.642,09. Vale ressaltarque os valores são estimados e alguns recursos humanos podem ser revistos, porém, devem garantir a qualidade e a saúde dos colaboradores com um local de trabalho favorável ao desenvolvimento.

## Planilha2
|  | 1 | Escopo mal definido
|  | 2 | Falta de testes
|  | 3 | Tarefas atrasadas
RISCOS
EXTERNOS
Nº | IDENTIFICAÇÃO
1 | Alterações em políticas
2 | Instabilidade na AWS
3 | Problemas com fornecedores
4 | Problema com a Internet
5 | Falta de energia
INTERNOS
Nº | IDENTIFICAÇÃO
1 | Escopo mal definido
2 | Falta de testes
4 | Tarefas atrasadas
5 | Código desorganizado